NOTE TECHNIQUE : Module informatique de Gestion Des Risques (GDR)

Elaboré par : Nedhir Ben Rajeb

Date : 11/02/2026

La gestion des risques constitue un levier essentiel pour la réussite du programme MCA-Bénin Régional. Pour y répondre efficacement, un dispositif structuré, traçable et harmonisé est à déployer par MOSES, couvrant l’ensemble du cycle de vie du risque, depuis la déclaration à l’archivage.

Le module Gestion Des Risques (GDR) proposé vise à :

- Centraliser l’ensemble des informations relatives aux risques identifiés ;

- Permettre aux différentes parties prenantes du programme de suivre l’exposition aux risques du programme et de ses contrats.

Ce module est conçu comme un module intégré aux modules du SGESSS.

- Objectifs du module

  - Objectif général

Mettre à disposition du MCA-Bénin Régional un outil informatique intégré permettant de déclarer, approuver, analyser, traiter, suivre et clore l’ensemble des risques du programme, conformément au cadre de gestion des risques.

  - Objectifs spécifiques

- Permettre à un utilisateur de déclarer un risque ;

- Permettre à un approbateur de valider ou de rejeter un risque relevant du domaine dont il est en charge ;

- Permettre la saisie des données relatives à l’analyse d’un risque ;

- Permettre la planification de mesures d’atténuation pour un risque ;

- Permettre le suivi de la mise en œuvre des mesures ;

- Permettre le suivi de l’évolution du statut d’un risque tout au long de son cycle de vie.

- Architecture générale du module

Le module est structuré autour de trois grandes parties complémentaires :

- Partie 1 : Un registre des risques qui affiche tous les risques saisis dans le module GDR avec toutes les données pertinentes.

- Partie 2 : La gestion du cycle de vie des risques, en respectant le cycle ci-dessous :

  - Déclaration

  - Approbation

  - Analyse

  - Planification des mesures

  - Suivi des mesures

  - Clôture

  - Archivage

- Partie 3 : Un dashboard à double niveau (opérationnel & exécutif) permettant l’analyse consolidée de l’exposition aux risques et éclaire la prise de décision.

- Partie 2 – Gestion du cycle de vie des risques

- Rôles et autorisations

Le module intègre une gestion des rôles configurables par domaines (voir annexe ) :

| Rôle | Autorisation (s) | Configurable par domaine |
| --- | --- | --- |
| Déclarant | Peut créer un risque | Plusieurs déclarants par domaine |
| Approbateur | Approuve ou rejette le risque | Un seul approbateur par domaine |
| Propriétaire du risque MOSES | Prend en charge l’analyse, le traitement et le suivi | Plusieurs propriétaires par domaine. L’approbateur choisit un seul propriétaire du risque MOSES et un seul homologue MCA à affecter à un risque déclaré. |
| Homologue MCA | Notifié, collabore à la planification des mesures et au suivi des risques | Lié au propriétaire désigné |

À chaque changement de statut du risque, un ensemble d’utilisateurs prédéfinis et configurés dans le module par domaine sont notifié par email pour qu’ils soient informé et apportent leurs feedbacks en temps réel.

- Détail des étapes du cycle de vie

  - Étape 1 : Déclaration du risque

Acteur : Déclarant du risque

Champs obligatoires :

- Intitulé du risque

- Description du risque

- Date d’identification

- Domaine du risque

- Projet

- Niveau GDR

- Code contrat (le cas échéant)

Champs optionnels (pour inciter le déclarant à entamer une première analyse) :

- Cause(s)

- Catégorie(s) concernée(s)

- Conséquence(s)

- Document(s) attaché(s)

  - Étape 2 : Approbation du risque

Acteur : Approbateur du risque (unique pour chaque domaine)

Scénario d’approbation :

- Désignation obligatoire du propriétaire du risque (MOSES) parmi une liste configurée par domaine ;

- Désignation obligatoire de l’homologue MCA (notifié de toutes les modifications) ;

- Le risque passe en statut « Approuvé ».

Scénario de rejet :

- Le risque passe en statut « Rejeté et archivé » ;

- Archivage automatique du risque.

  - Étape 3 : Analyse du risque

Acteur : Propriétaire du risque (MOSES)

Le propriétaire, désigné par l’approbateur du risque, peut modifier l’ensemble des données saisies antérieurement lors de la déclaration par le déclarant et aura la main pour renseigner les données suivantes :

- Probabilité (score de 1 à 5)

- Impact financier (score de 1 à 5)

- Impact sur l’échéancier (score de 1 à 5)

- Impact sur la sécurité (score de 1 à 5)

- Impact sur l’environnement (score de 1 à 5)

- Impact sur l’inclusion sociale (score de 1 à 5)

- Impact sur la qualité (score de 1 à 5)

- Impact (score calculé)

- Proximité dans le temps (score de 1 à 5)

- Score du risque (score calculé)

- Indice de risque (score calculé)

- Document(s) attaché(s) (en cas de besoin)

  - Étape 4 :  Planification des mesures

Acteur : Propriétaire du risque

Après avoir analysé le risque, le propriétaire du risque passe à l’étape de planification d’une ou plusieurs mesures.

Une fois désigné, et une fois que le risque est analysé par les responsables approprié MCA et MOSES, le propriétaire du risque, renseigne les champs suivants :

- Intitulé de la mesure

- Description de la mesure

- Début planifié

- Fin planifiée

- Coût planifié (si applicable)

- Devise

- Commentaires (à propos de la mise en œuvre de la mesure)

- Responsable d’exécution désigné

- Document(s) attaché(s) (s’il y en a)

  - Étape 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures

Acteur : Propriétaire du risque

Une fois que des mesures sont planifiées, le propriétaire du risque utilise le module pour assurer le suivi de leur implémentation.

Pour chaque mesure, le propriétaire du risque renseigne les données suivantes :

- Début réel

- Fin réelle (si la mesure est implémentée)

- % d’avancement

- Commentaires

- Document(s) attaché(s) (justificatifs d’avancement)

  - Étape 6 : Clôture du risque

Acteur : Propriétaire du risque

Une fois que toutes les mesures sont implémentées et que le risque n’est plus pertinent, le propriétaire du risque, après coordination avec le responsable des risques du domaine, peut procéder à la clôture du risque.

Actions :

- Saisie d’un commentaire de clôture contenant les leçons apprises jugées pertinentes par l’équipe GDR ;

- Confirmation de la clôture.

  - Étape 7 : Archivage automatique

Une fois le risque clôturé, il est archivé dans les 30 jours qui suivent la date de clôture.

- Tableaux de bord

Le module intègre deux niveaux de tableaux de bord : un premier tableau de bord opérationnel et un deuxième tableau de bord exécutif.

  - Tableau de bord opérationnel

Le tableau bord opérationnel vise à offrir aux équipes GDR, aux propriétaires de risques et aux responsables de suivi une vue synthétique et dynamique de l’exposition du programme et de ses contrats aux risques, à travers des indicateurs clés et des filtres pertinent.

Les indicateurs retenus à implémenter dans ce premier tableau de bord sont :

- # Total de risques : nombre global de risques enregistrés dans le module ;

- % de risques couverts par un plan de traitement : proportion de risques disposant d’au moins une mesure planifiée ;

- % de nouveaux risques : part des risques déclarés sur une période donnée ;

- % de plans d’actions exécutés : taux de réalisation des mesures d’atténuation (mesures implémentées / mesures planifiées) ;

- % de risques réévalués après action : proportion de risques ayant fait l’objet d’une réévaluation (probabilité, impact, proximité) après mise en œuvre des mesures ;

- % de plans d’actions en cours : part des mesures en cours d’exécution.

Le tableau de bord opérationnel dispose également de graphiques interactifs, qui peuvent être filtrés selon les critères suivants :

- Statut

- Domaine

- Projet

- Catégorie

- Contrat

  - Tableau de bord exécutif

Le tableau bord exécutif vise à offrir à la direction du MCA, aux décideurs et aux parties prenantes du programme une vue stratégique, consolidée et ciblée sur les risques majeurs et critiques, avec un focus prioritaire sur l’impact financier et les coûts de traitement des risques, pour éclairer la prise de décision et l’allocation des ressources.

Les indicateurs retenus à implémenter dans ce deuxième tableau de bord sont :

- # Risques critiques : nombre de risques dont la criticité (probabilité × impact) dépasse le seuil défini ;

- # Risques majeurs : nombre de risques de niveau élevé, nécessitant une attention de la direction ;

- $ Estimation mise en œuvre des réponses : coût total planifié des mesures d’atténuation ;

- $ Réel mise en œuvre des réponses : coût total réel engagé pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation ;

- $ Impact cumulatif des risques : somme des impacts financiers potentiels des risques.

Le tableau de bord exécutif dispose également de graphiques interactifs, qui peuvent être filtrés selon les critères suivants :

- Statut

- Domaine

- Projet

- Catégorie

- Contrat