NOTE TECHNIQUE : Module informatique de

Système de Gestion de la Planification (SGP)

Elaboré par : Nedhir Ben Rajeb

Date : 11/02/2026

La mise en œuvre du Programme MCA Bénin Régional implique la gestion des plannings de multiples contrats, activités, projets ainsi que celui du programme. Ces plannings doivent être centralisés, harmonisés et traçables. Conformément aux termes de référence, MOSES doit livrer un système de gestion de la planification offrant une meilleure visibilité aux dirigeants et aux gestionnaires du MCA, ainsi qu’aux différentes parties prenantes du programme, sur les délais, les coûts et l’avancement de la production des livrables par les contractants.

- Objectifs du module

  - Objectif général

L’objectif général du module SGP est de mettre à disposition du MCA-Bénin Régional une solution informatique centralisée permettant de planifier, suivre et analyser l’ensemble des plannings contractuels du programme, et d’éclairer la prise de décision sur les délais, les coûts et l’exécution du contenu contractuel.

  - Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du module sont :

- Visualiser, pour chaque contrat du programme, l’ensemble des données clés de planification ;

- Créer et structurer les plannings des nouveaux contrats ;

- Rattacher les contrats aux activités et projets correspondants ;

- Affecter les contrats aux acteurs responsables (contractant, gestionnaire MOSES, homologue MOSES) ;

- Modifier et mettre à jour les plannings des contrats ;

- Suivre les performances en termes de délais, de coûts et de contenu, via les indicateurs de la gestion de la valeur acquise ;

- Architecture générale du module

Le module s’articule autour de deux composantes complémentaires :

- Partie 1 : Gestion et centralisation des données de planification des contrats ;

- Partie 2 : Tableaux de bord de suivi de la performance (délais, coûts, contenu (livrables)).

L’ensemble s’appuie sur la solution Microsoft Project Online comme moteur de planification, avec une interface de visualisation et de reporting intégrée au Système Informatique de gestion du Programme (SIP).

- Partie 1 : Gestion de la planification

  - Principe général

Chaque contrat fait l’objet d’un planning dédié, rattaché à une activité, elles-mêmes rattachées à un projet. Les données sont saisies et modifiées par les gestionnaires du planning MOSES, et suivi par ses collaborateurs au sein des équipes MOSES et MCA.

  - Données de planification des contrats

Pour chaque contrat, le module permet de planifier et de gérer les informations suivantes :

- Donnée de base du contrat :

  - Intitulé

  - Code

  - Durée

- Dates clés du contrat :

  - Date de signature du contrat

  - Date d’émission de l’ordre de service

  - Date d’expiration du contrat

  - Date de début actualisée du contrat

  - Date de fin actualisée du contrat

- Acteurs responsables :

  - Contractant associé au contrat

  - Gestionnaire de contrat côté MCA

  - Homologue MOSES

- Traçabilité :

  - Date de la dernière modification du planning

  - Date de la dernière publication du planning

- Rattachement :

  - Activité rattachée au contrat

  - Projet rattaché au contrat

  - Fonctionnalités de gestion des plannings

    - Création d’un nouveau planning

Le module SGP permet au planificateur MOSES de créer un nouveau planning pour un contrat signé. Ainsi, en se basant sur un planning de référence, le planificateur utilise le module pour saisir la liste tâches, les associés à des livrables, définir les relations de précédence, saisir les couts des livrables, saisir les durées, les dates de début et les dates de fin des tâches et des livrables.

La solution permet de consolider automatiquement les données du niveau N au niveau supérieur N+1 de la structure de découpage du contrat. Les données consolidées sont, principalement : la durées, les dates de début, les dates de fin et les coûts.

    - Rattachement des données relatives à un contrat

Le module SGP permet de rattacher un contrat à une activités, elles-mêmes rattachées à un projet. Ce rattachement permet d’agréger les données de planification au niveau activité, projet et programme.

Également, le module SGP permet d’affecter à chaque contrat :

  - Un contractant ;

  - Un gestionnaire de contrat MCA ;

  - Un homologue MOSES.

Ces affectations permettent aux utilisateurs de filtrer les contrats selon leurs préférences d’affichage du centre de projets.

    - Modification des plannings

Toute modification apportée à un planning est tracée (date, utilisateur, nature de la modification).

    - Suivi des délais et des coûts

Le module SGP permet de suivre en continu :

  - Les modifications apportées au contenu du planning d’un contrat donné ;

  - La modification des dates, des durées des taches et des livrables d’un contrat donné ;

  - L’écart entre la date de fin contractuelle et la date de fin prévisionnelle ;

  - L’écart entre le coût planifié et le coût réel engagé.

- Partie 2 : Tableaux de bord et indicateurs de performance

Le module intègre un tableau de bord articulé autour de trois dimensions de performance : livrables, délais et coûts.

  - Données de base :

Le tableau de bord permet d’afficher les données de base de chaque contrat sélectionné, à savoir :

  - Le coût contractuel,

  - Le délai d’exécution actualisé

  - Le coût réel dépensé à date

  - Le coût restant à dépenser

Il permet également de calculer et d'afficher des données statistiques sur les livrables, notamment leurs statuts ainsi que leurs taux d'exécution physiques et financiers.

  - Indicateurs d’exécution physique et financière

Le tableau de bord permet de suivre, également, les taux d’exécution physiques et financiers des contrats et des livrables, à savoir :

  - Taux d’exécution physique planifié par livrable et par contrat (TEP planifié)

  - Taux d’exécution physique réel par livrable et par contrat (TEP réel)

  - Taux d’exécution financier planifié par livrable et par contrat (TEF planifié)

  - Taux d’exécution financier réel par livrable et par contrat (TEF réel)

  - Indicateurs de performance des coûts : Gestion de la valeur acquise

Pour chaque contrat, le tableau de bord permet de calculer et de suivre les indicateurs de la valeur acquise, à savoir :

  - La Valeur planifiée (VP)

  - La Valeur acquise (VA)

  - Le Coût réel (CR)

  - L’Écart de coût (EC)

  - L’Écart de délai (SV)

  - L’Indice de performance de coût (IPC)

  - L’Indice de performance de délai (IPD)

Ces valeurs sont calculées à date et sont représentées chronologiquement tout au long de la durée du contrat.